## PPU
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Obras de Infraestrutura no Bairro Santa Guilhermina no Município de Pirajuí
LOCAL: PIRAJUÍ |  | OBRA: Infraestrutura da Santa Guilhermina I | DATA BASE: JULHO 2019 |  |  | CONVÊNIO: | FINISA | FONTE: CPOS - 176
Referência | Descrição |  | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total | Valor com BDI 22,93 % | Quantidade | Total R$
01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
01.20 | Levantamento topográfico e geofísico
01.20.751 |  | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | m² | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.65153 | 7720.1 | 5029.869
[8 empty] | TOTAL R$ | 5029.869
02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.08 | Sinalização de obra
02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | m² | 330.7 | 62.02 | 392.72 | 482.7707 | 6 | 2896.6242
[8 empty] | TOTAL R$ | 2896.6242
05 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.10 | Transporte mecanizado de solo
05.10.020 |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4.68 | 0 | 4.68 | 5.7531 | 1544.02 | 8882.9385
[8 empty] | TOTAL R$ | 8882.9385
07 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
07.01 | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
07.01.010 |  | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 8.36 | 0.19 | 8.55 | 10.5105 | 1544.02 | 16228.4454
07.01.120 |  | Carga e remoção de terra até a distância média de 3 km | m³ | 8.03 | 0 | 8.03 | 9.8713 | 1544.02 | 15241.4522
07.02 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
07.02.020 |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 5.69 | 0.87 | 6.56 | 8.0642 | 1283.4 | 10349.6045
07.10 | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
07.10.020 |  | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 3.17 | 0.08 | 3.25 | 3.9952 | 1544.02 | 6168.7073
07.11 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
07.11.020 |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 2.7 | 1.88 | 4.58 | 5.6302 | 898.38 | 5058.0537
07.12 | Aterro mecanizado sem fornecimento de material
07.12.040 |  | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 10.88 | 0.27 | 11.15 | 13.7067 | 1544.02 | 21163.4112
[8 empty] | TOTAL R$ | 74209.6743
08 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM
08.01 | Escoramento
08.01.060 |  | Escoramento de solo pontaletado | m² | 6.91 | 5.78 | 12.69 | 15.5998 | 1283.4 | 20020.8051
[8 empty] | TOTAL R$ | 20020.8051
46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.
46.12 | Tubulação em concreto para rede de águas pluviais
46.12.150 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 96.9 | 35.8 | 132.7 | 163.1281 | 396 | 64598.7316
46.12.160 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | m | 188.09 | 46.12 | 234.21 | 287.9144 | 95 | 27351.8635
46.12.170 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 274.57 | 58.09 | 332.66 | 408.9389 | 222 | 90784.4442
[8 empty] | TOTAL R$ | 182735.0393
49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO
49.12 | Poço de visita / boca de lobo / caixa de passagem e afins
49.12.010 |  | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 1035.25 | 1071.65 | 2106.9 | 2590.0122 | 21 | 54390.2556
49.12.140 |  | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | un | 1236.17 | 1679.25 | 2915.42 | 3583.9258 | 2 | 7167.8516
11.01.160 |  | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (canaletas e dissipadores) | m³ | 290.36 | 0 | 290.36 | 356.9395 | 8 | 2855.5164
11.16.020 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 56.92 | 56.92 | 69.9718 | 8 | 559.774
10.02.020 |  | Armadura em tela soldada de aço - Q 196 | kg | 6.28 | 0.87 | 7.15 | 8.7895 | 298.56 | 2624.1916
[8 empty] | TOTAL R$ | 67597.5892
54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO
54.01 | Pavimentação preparo de base
54.01.010 |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.85 | 0.11 | 1.96 | 2.4094 | 7720.1 | 18601.0251
07.12.030 |  | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.62 | 0.09 | 6.71 | 8.2486 | 3088.04 | 25472.016
54.03 | Pavimentação flexível
54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 831.7 | 11.25 | 842.95 | 1036.2384 | 231.603 | 239995.9303
54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5.23 | 0.06 | 5.29 | 6.503 | 7720.1 | 50203.7871
54.03.240 |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 12.23 | 0.08 | 12.31 | 15.1327 | 7720.1 | 116825.826
54.06 | Guias e sarjetas
54.06.150 |  | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 878.82 |  | 878.82 | 1080.3334 | 63.448 | 68544.9952
[8 empty] | TOTAL R$ | 519643.5798
97 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
97.04 | Pintura de sinalização viária
97.04.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 22.29 | 0 | 22.29 | 27.4011 | 144 | 3945.758
[8 empty] | TOTAL R$ | 3945.758
[6 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 884961.8775

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | [6 empty] | MÊS
|  |  | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | MENSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Obras de Infraestrutura da Santa Guilhermina I |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SERVIÇOS |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 5029.869 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 5029.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 5029.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA DA OBRA | 2896.6242 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | 285761.0919 | 4 | 1 | 4 | MÊS | 71440.273 | 71440.273 | 71440.273 | 71440.273 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 71440.273 | 142880.546 | 214320.819 | 285761.0919 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TERRAPLANAGEM | 111757.9957 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 27939.4989 | 27939.4989 | 27939.4989 | 27939.4989 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 27939.4989 | 55878.9979 | 83818.4968 | 111757.9957 | 0 | 0 | 0
4 | GUIAS E SARJETAS | 68544.9952 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 17136.2488 | 17136.2488 | 17136.2488 | 17136.2488 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 17136.2488 | 34272.4976 | 51408.7464 | 68544.9952 | 0 | 0 | 0
5 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 167029.6132 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 27838.2689 | 27838.2689 | 27838.2689 | 27838.2689 | 27838.2689 | 27838.2689
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 27838.2689 | 55676.5377 | 83514.8066 | 111353.0754 | 139191.3443 | 167029.6132
6 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | 239995.9303 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 39999.3217 | 39999.3217 | 39999.3217 | 39999.3217 | 39999.3217 | 39999.3217
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 39999.3217 | 79998.6434 | 119997.9651 | 159997.2868 | 199996.6086 | 239995.9303
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3945.758 | 3 | 6 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.2527 | 1315.2527 | 1315.2527
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.2527 | 2630.5053 | 3945.758
| TOTAL DA OBRA R$ | 884961.8775 | 8 | 1 | 8 | MÊS | 79366.7662 | 116516.0207 | 184353.6113 | 184353.6113 | 112913.3383 | 69152.8432 | 69152.8432 | 69152.8432
[6 empty] | ACUM. | 79366.7662 | 195882.7869 | 380236.3982 | 564590.0095 | 677503.3478 | 746656.191 | 815809.0343 | 884961.8775