## PPU
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Obras de Infraestrutura no Bairro Santa Guilhermina no Município de Pirajuí
LOCAL: PIRAJUÍ |  | OBRA: Infraestrutura da Santa Guilhermina II | DATA BASE: SETEMBRO 2019 |  |  | CONVÊNIO: | FINISA | FONTE: CPOS - 176
Referência | Descrição |  | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total | Valor com BDI 22,93 % | Quantidade | Total R$
01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
01.20 | Levantamento topográfico e geofísico
01.20.751 |  | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | m² | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.65153 | 10109.62 | 6586.7106
[8 empty] | TOTAL R$ | 6586.7106
02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.08 | Sinalização de obra
02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | m² | 330.7 | 62.02 | 392.72 | 482.7707 | 6 | 2896.6242
[8 empty] | TOTAL R$ | 2896.6242
05 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.10 | Transporte mecanizado de solo
05.10.020 |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4.68 | 0 | 4.68 | 5.7531 | 2021.924 | 11632.3795
[8 empty] | TOTAL R$ | 11632.3795
07 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
07.01 | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
07.01.010 |  | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 8.36 | 0.19 | 8.55 | 10.5105 | 2021.924 | 21251.4625
07.01.120 |  | Carga e remoção de terra até a distância média de 3 km | m³ | 8.03 | 0 | 8.03 | 9.8713 | 2021.924 | 19958.9759
07.02 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
07.02.020 |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 5.69 | 0.87 | 6.56 | 8.0642 | 1384.2 | 11162.4767
07.10 | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
07.10.020 |  | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 3.17 | 0.08 | 3.25 | 3.9952 | 2021.924 | 8078.0413
07.11 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
07.11.020 |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 2.7 | 1.88 | 4.58 | 5.6302 | 968.94 | 5455.3202
07.12 | Aterro mecanizado sem fornecimento de material
07.12.040 |  | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 10.88 | 0.27 | 11.15 | 13.7067 | 2021.924 | 27713.8956
[8 empty] | TOTAL R$ | 93620.1722
08 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM
08.01 | Escoramento
08.01.060 |  | Escoramento de solo pontaletado | m² | 6.91 | 5.78 | 12.69 | 15.5998 | 1384.2 | 21593.2667
[8 empty] | TOTAL R$ | 21593.2667
46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.
46.12 | Tubulação em concreto para rede de águas pluviais
46.12.070 |  | Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm | m | 70.22 | 36.35 | 106.57 | 131.0065 | 62 | 8122.4031
46.12.150 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 96.9 | 35.8 | 132.7 | 163.1281 | 311 | 50732.8422
46.12.160 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | m | 188.09 | 46.12 | 234.21 | 287.9144 | 338 | 97315.0513
46.12.170 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 274.57 | 58.09 | 332.66 | 408.9389 | 120 | 49072.6726
[8 empty] | TOTAL R$ | 197120.5661
49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO
49.12 | Poço de visita / boca de lobo / caixa de passagem e afins
49.12.010 |  | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 1035.25 | 1071.65 | 2106.9 | 2590.0122 | 24 | 62160.2921
49.12.140 |  | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | un | 1236.17 | 1679.25 | 2915.42 | 3583.9258 | 2 | 7167.8516
11.01.160 |  | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (canaletas de concreto) | m³ | 290.36 | 0 | 290.36 | 356.9395 | 8 | 2855.5164
11.16.020 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 56.92 | 56.92 | 69.9718 | 8 | 559.774
10.02.020 |  | Armadura em tela soldada de aço - Q 196 | kg | 6.28 | 0.87 | 7.15 | 8.7895 | 298.56 | 2624.1916
[8 empty] | TOTAL R$ | 75367.6258
54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO
54.01 | Pavimentação preparo de base
54.01.010 |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.85 | 0.11 | 1.96 | 2.4094 | 10109.62 | 24358.4015
07.12.030 |  | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.62 | 0.09 | 6.71 | 8.2486 | 4043.848 | 33356.0967
54.03 | Pavimentação flexível
54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 831.7 | 11.25 | 842.95 | 1036.2384 | 303.2886 | 314279.3042
54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5.23 | 0.06 | 5.29 | 6.503 | 10109.62 | 65742.8285
54.03.240 |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 12.23 | 0.08 | 12.31 | 15.1327 | 10109.62 | 152985.6747
54.06 | Guias e sarjetas
54.06.150 |  | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 878.82 |  | 878.82 | 1080.3334 | 79.1845 | 85545.6514
[8 empty] | TOTAL R$ | 676267.9571
97 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
97.04 | Pintura de sinalização viária
97.04.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 22.29 | 0 | 22.29 | 27.4011 | 160 | 4384.1755
[8 empty] | TOTAL R$ | 4384.1755
[6 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 1089469.4776

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | [6 empty] | MÊS
|  |  | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | MENSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Obras de Infraestrutura da Santa Guilhermina II |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SERVIÇOS |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 6586.7106 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 6586.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 6586.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA DA OBRA | 2896.6242 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | 310699.2554 | 4 | 1 | 4 | MÊS | 77674.8139 | 77674.8139 | 77674.8139 | 77674.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 77674.8139 | 155349.6277 | 233024.4416 | 310699.2554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TERRAPLANAGEM | 146349.2531 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 36587.3133 | 36587.3133 | 36587.3133 | 36587.3133 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 36587.3133 | 73174.6265 | 109761.9398 | 146349.2531 | 0 | 0 | 0
4 | GUIAS E SARJETAS | 85545.6514 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 21386.4128 | 21386.4128 | 21386.4128 | 21386.4128 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 21386.4128 | 42772.8257 | 64159.2385 | 85545.6514 | 0 | 0 | 0
5 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 218728.5032 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 36454.7505 | 36454.7505 | 36454.7505 | 36454.7505 | 36454.7505 | 36454.7505
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 36454.7505 | 72909.5011 | 109364.2516 | 145819.0022 | 182273.7527 | 218728.5032
6 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | 314279.3042 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 52379.884 | 52379.884 | 52379.884 | 52379.884 | 52379.884 | 52379.884
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 52379.884 | 104759.7681 | 157139.6521 | 209519.5361 | 261899.4202 | 314279.3042
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 4384.1755 | 3 | 6 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.3918 | 1461.3918 | 1461.3918
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.3918 | 2922.7837 | 4384.1755
| TOTAL DA OBRA R$ | 1089469.4776 | 8 | 1 | 8 | MÊS | 87158.1486 | 135648.54 | 224483.1745 | 224483.1745 | 146808.3607 | 90296.0264 | 90296.0264 | 90296.0264
[6 empty] | ACUM. | 87158.1486 | 222806.6886 | 447289.8631 | 671773.0377 | 818581.3984 | 908877.4248 | 999173.4512 | 1089469.4776