## PPU
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Obras de Infraestruturano Bairro Vila Ortiz no Município de Pirajuí
LOCAL: PIRAJUÍ |  | OBRA: Infraestrutura da Vila Ortiz | DATA BASE: JULHO 2019 |  |  | CONVÊNIO: | FINISA | FONTE: CPOS - 176
Referência | Descrição |  | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total | Valor com BDI 22,93 % | Quantidade | Total R$
01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
01.20 | Levantamento topográfico e geofísico
01.20.751 |  | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | m² | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.65153 | 6826.22 | 4447.4803
[8 empty] | TOTAL R$ | 4447.4803
02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.08 | Sinalização de obra
02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | m² | 330.7 | 62.02 | 392.72 | 482.7707 | 6 | 2896.6242
[8 empty] | TOTAL R$ | 2896.6242
05 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.10 | Transporte mecanizado de solo
05.10.020 |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4.68 | 0 | 4.68 | 5.7531 | 1365.244 | 7854.418
[8 empty] | TOTAL R$ | 7854.418
07 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
07.01 | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
07.01.010 |  | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 8.36 | 0.19 | 8.55 | 10.5105 | 1365.244 | 14349.4175
07.01.120 |  | Carga e remoção de terra até a distância média de 3 km | m³ | 8.03 | 0 | 8.03 | 9.8713 | 1365.244 | 13476.7044
07.02 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
07.02.020 |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 5.69 | 0.87 | 6.56 | 8.0642 | 955.8 | 7707.77
07.10 | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
07.10.020 |  | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 3.17 | 0.08 | 3.25 | 3.9952 | 1365.244 | 5454.457
07.11 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
07.11.020 |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 2.7 | 1.88 | 4.58 | 5.6302 | 669.06 | 3766.9376
07.12 | Aterro mecanizado sem fornecimento de material
07.12.040 |  | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 10.88 | 0.27 | 11.15 | 13.7067 | 1365.244 | 18712.9831
[8 empty] | TOTAL R$ | 63468.2696
08 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM
08.01 | Escoramento
08.01.060 |  | Escoramento de solo pontaletado | m² | 6.91 | 5.78 | 12.69 | 15.5998 | 955.8 | 14910.3051
[8 empty] | TOTAL R$ | 14910.3051
46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.
46.12 | Tubulação em concreto para rede de águas pluviais
46.12.150 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 96.9 | 35.8 | 132.7 | 163.1281 | 316 | 51548.4828
46.12.160 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | m | 188.09 | 46.12 | 234.21 | 287.9144 | 120 | 34549.7224
46.12.170 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 274.57 | 58.09 | 332.66 | 408.9389 | 95 | 38849.1991
46.12.240 |  | Meio tubo de concreto, DN= 600mm | m | 48.07 | 45.79 | 93.86 | 115.3821 | 10 | 1153.821
24.04.220 |  | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 1014.86 | 42.16 | 1057.02 | 1299.3947 | 8 | 10395.1575
[8 empty] | TOTAL R$ | 136496.3827
49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO
49.12 | Poço de visita / boca de lobo / caixa de passagem e afins
49.12.010 |  | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 1035.25 | 1071.65 | 2106.9 | 2590.0122 | 11 | 28490.1339
49.12.120 |  | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | m | 170.79 | 263.38 | 434.17 | 533.7252 | 1 | 533.7252
49.12.140 |  | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | un | 1236.17 | 1679.25 | 2915.42 | 3583.9258 | 1 | 3583.9258
11.01.160 |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 290.36 | 0 | 290.36 | 356.9395 | 2 | 713.8791
11.16.020 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 56.92 | 56.92 | 69.9718 | 2 | 139.9435
10.02.020 |  | Armadura em tela soldada de aço - Q 196 | kg | 6.28 | 0.87 | 7.15 | 8.7895 | 200 | 1757.899
[8 empty] | TOTAL R$ | 35219.5065
54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO
54.01 | Pavimentação preparo de base
54.01.010 |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.85 | 0.11 | 1.96 | 2.4094 | 4176.85 | 10063.8193
07.12.030 |  | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.62 | 0.09 | 6.71 | 8.2486 | 1670.74 | 13781.271
54.03 | Pavimentação flexível
54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 831.7 | 11.25 | 842.95 | 1036.2384 | 125.3055 | 129846.3752
54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5.23 | 0.06 | 5.29 | 6.503 | 4176.85 | 27162.043
54.03.240 |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 12.23 | 0.08 | 12.31 | 15.1327 | 4176.85 | 63206.947
54.06 | Guias e sarjetas
54.06.150 |  | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 878.82 |  | 878.82 | 1080.3334 | 51.227 | 55342.2404
[8 empty] | TOTAL R$ | 299402.696
97 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
97.04 | Pintura de sinalização viária
97.04.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 22.29 | 0 | 22.29 | 15 | 208 | 3120
[8 empty] | TOTAL R$ | 3120
[6 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 567815.6823

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | [6 empty] | MÊS
|  |  | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | MENSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Obras de Infraestrutura da Vila Ortiz |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SERVIÇOS |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 4447.4803 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 4447.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 4447.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA DA OBRA | 2896.6242 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | 198100.9019 | 4 | 1 | 4 | MÊS | 49525.2255 | 49525.2255 | 49525.2255 | 49525.2255 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 49525.2255 | 99050.4509 | 148575.6764 | 198100.9019 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TERRAPLANAGEM | 83693.0704 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 20923.2676 | 20923.2676 | 20923.2676 | 20923.2676 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 20923.2676 | 41846.5352 | 62769.8028 | 83693.0704 | 0 | 0 | 0
4 | GUIAS E SARJETAS | 55342.2404 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 13835.5601 | 13835.5601 | 13835.5601 | 13835.5601 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 13835.5601 | 27671.1202 | 41506.6803 | 55342.2404 | 0 | 0 | 0
5 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE | 90368.99 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 15061.4983 | 15061.4983 | 15061.4983 | 15061.4983 | 15061.4983 | 15061.4983
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 15061.4983 | 30122.9967 | 45184.495 | 60245.9933 | 75307.4917 | 90368.99
6 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | 129846.3752 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 21641.0625 | 21641.0625 | 21641.0625 | 21641.0625 | 21641.0625 | 21641.0625
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 21641.0625 | 43282.1251 | 64923.1876 | 86564.2501 | 108205.3127 | 129846.3752
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3120 | 3 | 6 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 1040
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2080 | 3120
| TOTAL DA OBRA R$ | 567815.6823 | 8 | 1 | 8 | MÊS | 56869.3299 | 84284.0532 | 120986.614 | 120986.614 | 71461.3886 | 37742.5609 | 37742.5609 | 37742.5609
[6 empty] | ACUM. | 56869.3299 | 141153.3831 | 262139.9971 | 383126.6112 | 454587.9997 | 492330.5606 | 530073.1215 | 567815.6823