## PPU
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Obras de Infraestruturano Bairro Jardim Eldorado no Município de Pirajuí
LOCAL: PIRAJUÍ |  | OBRA: Infraestrutura do Jardim Eldorado II | DATA BASE: SETEMBRO 2019 |  |  | CONVÊNIO: | FINISA | FONTE: CPOS - 176
Referência | Descrição |  | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total | Valor com BDI 22,93 % | Quantidade | Total R$
01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
01.20 | Levantamento topográfico e geofísico
01.20.751 |  | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | m² | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.65153 | 8667.53 | 5647.1472
[8 empty] | TOTAL R$ | 5647.1472
02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.08 | Sinalização de obra
02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | m² | 330.7 | 62.02 | 392.72 | 482.7707 | 6 | 2896.6242
[8 empty] | TOTAL R$ | 2896.6242
05 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.10 | Transporte mecanizado de solo
05.10.020 |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4.68 | 0 | 4.68 | 5.7531 | 1733.506 | 9973.075
[8 empty] | TOTAL R$ | 9973.075
07 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
07.01 | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
07.01.010 |  | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 8.36 | 0.19 | 8.55 | 10.5105 | 1883.506 | 19796.6181
07.01.120 |  | Carga e remoção de terra até a distância média de 3 km | m³ | 8.03 | 0 | 8.03 | 9.8713 | 1883.506 | 18592.6132
07.02 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
07.02.020 |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 5.69 | 0.87 | 6.56 | 8.0642 | 1067.76 | 8610.6387
07.10 | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
07.10.020 |  | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 3.17 | 0.08 | 3.25 | 3.9952 | 1883.506 | 7525.0303
07.11 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
07.11.020 |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 2.7 | 1.88 | 4.58 | 5.6302 | 897.432 | 5052.7163
07.12 | Aterro mecanizado sem fornecimento de material
07.12.040 |  | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 10.88 | 0.27 | 11.15 | 13.7067 | 1067.76 | 14635.4607
[8 empty] | TOTAL R$ | 74213.0772
08 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM
08.01 | Escoramento
08.01.060 |  | Escoramento de solo pontaletado | m² | 6.91 | 5.78 | 12.69 | 15.5998 | 1883.506 | 29382.3489
[8 empty] | TOTAL R$ | 29382.3489
46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.
46.12 | Tubulação em concreto para rede de águas pluviais
46.12.150 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 96.9 | 35.8 | 132.7 | 163.1281 | 11 | 1794.4092
MERCADO 08.10.109 |  | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização | m³ | 159.64 | 99.19 | 258.83 | 318.1797 | 222 | 70635.8976
08.05.180 |  | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 3.12 | 10.37 | 13.49 | 16.5833 | 222 | 3681.4831
MERCADO |  | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 59.45 | 13.5 | 72.95 | 89.6774 | 353 | 31656.1346
MERCADO |  | Base de brita graduada | m³ | 59.45 | 13.5 | 72.95 | 89.6774 | 15 | 1345.1615
MERCADO |  | ADUELAS DE CONCRETO 2,50 X 3,00 M | m | 3490 | 523.5 | 4013.5 | 4933.7955 | 5 | 24668.9777
10.01.040 |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 4.83 | 1.73 | 6.56 | 8.0642 | 590 | 4757.8827
11.01.160 |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 290.36 | 0 | 290.36 | 356.9395 | 1.6 | 571.1033
11.16.060 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0 | 78.64 | 78.64 | 96.6722 | 1.6 | 154.6754
[8 empty] | TOTAL R$ | 139265.7252
49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO
49.12 | Poço de visita / boca de lobo / caixa de passagem e afins
49.12.010 |  | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 1035.25 | 1071.65 | 2106.9 | 2590.0122 | 3 | 7770.0365
09.01.020 |  | Forma em madeira comum para fundação | m² | 20.96 | 38.9 | 59.86 | 73.5859 | 9.6 | 706.4246
09.02.020 |  | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 60.51 | 41.89 | 102.4 | 125.8803 | 40 | 5035.2128
10.01.040 |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 4.83 | 1.73 | 6.56 | 8.0642 | 413.76 | 3336.6467
12.01.060 |  | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 25.13 | 36.78 | 61.91 | 76.106 | 12 | 913.2716
11.01.160 |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 290.36 | 0 | 290.36 | 356.9395 | 22 | 7852.6701
11.16.020 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 56.92 | 56.92 | 69.9718 | 22 | 1539.3786
10.02.020 |  | Armadura em tela soldada de aço - Q 196 | kg | 6.28 | 0.87 | 7.15 | 8.7895 | 93.3 | 820.0599
[8 empty] | TOTAL R$ | 27973.7008
54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO
54.01 | Pavimentação preparo de base
54.01.010 |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.85 | 0.11 | 1.96 | 2.4094 | 8667.53 | 20883.7895
07.12.030 |  | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.62 | 0.09 | 6.71 | 8.2486 | 3467.012 | 28598.0056
54.03 | Pavimentação flexível
54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 831.7 | 11.25 | 842.95 | 1036.2384 | 262.7259 | 272246.6754
54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5.23 | 0.06 | 5.29 | 6.503 | 8757.53 | 56950.1913
54.03.240 |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 12.23 | 0.08 | 12.31 | 15.1327 | 8757.53 | 132524.9254
54.06 | Guias e sarjetas
54.06.150 |  | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 878.82 |  | 878.82 | 1080.3334 | 72.6385 | 78473.7996
[8 empty] | TOTAL R$ | 589677.3867
97 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
34.02 | Vegetação rasteira
34.02.100 |  | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 5.44 | 3.41 | 8.85 | 10.8793 | 300 | 3263.7915
34.05.310 |  | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 301.85 | 26.27 | 328.12 | 403.3579 | 10 | 4033.5792
33.07.102 |  | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 6.88 | 24.34 | 31.22 | 38.3787 | 10 | 383.7875
97.04 | Pintura de sinalização viária
97.04.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 22.29 | 0 | 22.29 | 27.4011 | 200 | 5480.2194
[8 empty] | TOTAL R$ | 13161.3775
[6 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 892190.4626

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | [6 empty] | MÊS
|  |  | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | MENSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Obras de Infraestrutura do Jardim Eldorado II |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SERVIÇOS |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 5647.1472 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 5647.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 5647.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA DA OBRA | 2896.6242 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | 210285.1298 | 4 | 1 | 4 | MÊS | 52571.2825 | 52571.2825 | 52571.2825 | 52571.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 52571.2825 | 105142.5649 | 157713.8474 | 210285.1298 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TERRAPLANAGEM | 120004.5922 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 30001.1481 | 30001.1481 | 30001.1481 | 30001.1481 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 30001.1481 | 60002.2961 | 90003.4442 | 120004.5922 | 0 | 0 | 0
4 | GUIAS E SARJETAS | 78473.7996 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 19618.4499 | 19618.4499 | 19618.4499 | 19618.4499 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 19618.4499 | 39236.8998 | 58855.3497 | 78473.7996 | 0 | 0 | 0
5 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE/ IMPERMEABILIZANTE | 189475.1167 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 31579.1861 | 31579.1861 | 31579.1861 | 31579.1861 | 31579.1861 | 31579.1861
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 31579.1861 | 63158.3722 | 94737.5583 | 126316.7444 | 157895.9306 | 189475.1167
6 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | 272246.6754 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 45374.4459 | 45374.4459 | 45374.4459 | 45374.4459 | 45374.4459 | 45374.4459
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 45374.4459 | 90748.8918 | 136123.3377 | 181497.7836 | 226872.2295 | 272246.6754
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACABAMENTOS FINAIS | 13161.3775 | 3 | 6 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387.1258 | 4387.1258 | 4387.1258
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387.1258 | 8774.2517 | 13161.3775
| TOTAL DA OBRA R$ | 892190.4626 | 8 | 1 | 8 | MÊS | 61115.0538 | 102190.8804 | 179144.5124 | 179144.5124 | 126573.23 | 81340.7579 | 81340.7579 | 81340.7579
[6 empty] | ACUM. | 61115.0538 | 163305.9342 | 342450.4466 | 521594.959 | 648168.189 | 729508.9469 | 810849.7047 | 892190.4626