## ORÇAMENTO
CONVENIO: CASA CIVIL/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  | SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - CNPJ nº 44.555.027/0001-16 |  |  |  | ESCRITÓRIO REGIONAL DE BAURU
OBJETO: Infraestrutura Urbana - Recuperação de Vias Públicas - Recapeamento em CBUQ |  |  |  | LOCAL:- Rua das Orquídeas e Avenida Vitória Régia - Pirajuí/SP
Planilha Orçamentária
[7 empty] | Data-Base 11/2017 | Valor c/ BDI
ITEM | FONTE | CODIGO | Descriminação | Quant. | Unid. | Preço Unitário | Preço Total | 24,38 (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada c/ pintura em esmalte sintético | 6 | m² | 686.36 | 4118.16 | 5122.1674
1.2 | CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 3428.29 | m² | 0.54 | 1851.2766 | 2302.6178
[6 empty] | SUBTOTAL | 5969.4366 | 7424.7852
2 |  |  | RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO CBUQ
2.1 | CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 3428.29 | m² | 3.23 | 11073.3767 | 13773.0659
2.2 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto usinado a quente - CBUQ | 102.85 | m³ | 759.1 | 78073.435 | 97107.7385
2.3 | CPOS | 05.10.026 | Transporte de material (massa asfáltica) por caminhão para distancia superior a 20 km (60 km) | 6171 | m³xkm | 0.9 | 5553.9 | 6907.9408
[6 empty] | SUBTOTAL | 83627.335 | 104015.6793
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 89596.7716 | 111440.4645
0
ITEM COMPONENTE DO BDI
|  | X | TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | 0.74 | %
|  | X | TAXA DE RISCO | 0.6 | %
|  | Y | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | 1 | %
|  | X | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8 | %
|  | Z | TAXA DE LUCRO | 7 | %
|  | I | TAXA DE TRIBUTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB (INSS)) | 8.65 | %
|  |  | BDI |  |  |  | 24.38%
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 111440.4645 | 111440.4645
FONTE DE PESQUISA: CPOS |  |  | Responsável proponente: |  |  | Responsável Técnico:
BOLETIM 171 -CPOS |  |  | CÉSAR HENRIQUE FIALA DA CUNHA |  |  | ALEXANDRE FARIA BARROZO
DATA-BASE: NOVEMBRO/2017 |  |  | PREFEITO MUNICÍPIO PIRAJUÍ |  |  | ENG.º CIVIL - CREA/SP 5061404417

## Relação
RELAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
OBRA: INFRA ESTRUTURA URBANA
SERVIÇO: RECUPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: VIAS PÚBLICAS DO JARDIM RINALDI - PIRAJUÍ/SP
GESTOR DA OBRA: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
1.0 - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
VIAS PÚBLICAS |  |  | TRECHO | UNID. | QUANTIDADE
Rua das Orquídeas |  | Trecho: Entre Rua das Acássias e a Rua
|  | dos Alecrins |  | m² | 2356.82
Avenida Vitória Régia |  | Trecho: Entre Rua das Acássias e a Rua
|  | das Camélias |  | m² | 1071.47
| TOTAL.... |  |  | m² | 3428.29
Pirajuí/SP, 16 de Fevereiro de 2.018
Eng.º Civil - Alexandre Faria Barrozo
Crea/SP 5061404417
César Henrique da Cunha Fiala
Prefeito do Município de Pirajuí

## Cronograma
Pirajuí/SP, 19 de Dezembro de 2.017
Eng.º Civil - Alexandre Faria Barrozo
Crea/SP 5061404417