## PPU
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Obras de Infraestrutura no Bairro Nova Pirajuí no Município de Pirajuí
LOCAL: PIRAJUÍ |  | OBRA: Infraestrutura da Nova Pirajuí | DATA BASE: JULHO 2019 |  |  | CONVÊNIO: | FINISA | FONTE: CPOS - 176
Referência | Descrição |  | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total | Valor com BDI 22,93 % | Quantidade | Total R$
01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
01.20 | Levantamento topográfico e geofísico
01.20.751 |  | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | m² | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.65153 | 12685.44 | 8264.932
[8 empty] | TOTAL R$ | 8264.932
02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | Sinalização de obra
02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | m² | 330.7 | 62.02 | 392.72 | 482.7707 | 6 | 2896.6242
[8 empty] | TOTAL R$ | 2896.6242
3 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA
3.1 | Transporte mecanizado de solo
05.10.020 |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4.68 | 0 | 4.68 | 5.7531 | 2537.088 | 14596.1819
[8 empty] | TOTAL R$ | 14596.1819
4 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
4.1 | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
07.01.010 |  | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 8.36 | 0.19 | 8.55 | 10.5105 | 2537.088 | 26666.1015
07.01.120 |  | Carga e remoção de terra até a distância média de 3 km | m³ | 8.03 | 0 | 8.03 | 9.8713 | 2537.088 | 25044.3035
4.2 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
07.02.020 |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 5.69 | 0.87 | 6.56 | 8.0642 | 1629 | 13136.5948
4.3 | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
07.10.020 |  | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 3.17 | 0.08 | 3.25 | 3.9952 | 2537.088 | 10136.2374
4.4 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
07.11.020 |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 2.7 | 1.88 | 4.58 | 5.6302 | 1140.3 | 6420.1102
4.5 | Aterro mecanizado sem fornecimento de material
07.12.040 |  | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 10.88 | 0.27 | 11.15 | 13.7067 | 2537.088 | 34775.0914
[8 empty] | TOTAL R$ | 116178.4388
5 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM
5.1 | Escoramento
08.01.060 |  | Escoramento de solo pontaletado | m² | 6.91 | 5.78 | 12.69 | 15.5998 | 1629 | 25412.1019
[8 empty] | TOTAL R$ | 25412.1019
5.2 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.
5.2.1 | Tubulação em concreto para rede de águas pluviais
46.12.150 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 96.9 | 35.8 | 132.7 | 163.1281 | 361 | 58889.2477
46.12.160 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | m | 188.09 | 46.12 | 234.21 | 287.9144 | 221 | 63629.072
46.12.170 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 274.57 | 58.09 | 332.66 | 408.9389 | 323 | 132087.277
[8 empty] | TOTAL R$ | 254605.5967
6 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO
6.1 | Poço de visita / boca de lobo / caixa de passagem e afins
49.12.010 |  | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 1035.25 | 1071.65 | 2106.9 | 2590.0122 | 28 | 72520.3408
49.12.140 |  | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | un | 1236.17 | 1679.25 | 2915.42 | 3583.9258 | 6 | 21503.5548
11.01.160 |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 290.36 | 0 | 290.36 | 356.9395 | 16.128 | 5756.721
11.16.020 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 56.92 | 56.92 | 69.9718 | 16.128 | 1128.5045
10.02.020 |  | Armadura em tela soldada de aço - Q 196 | kg | 6.28 | 0.87 | 7.15 | 8.7895 | 417.984 | 3673.8683
[8 empty] | TOTAL R$ | 104582.9894
7 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO
7.1 | Pavimentação preparo de base
54.01.010 |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.85 | 0.11 | 1.96 | 2.4094 | 12685.44 | 30564.6543
07.12.030 |  | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.62 | 0.09 | 6.71 | 8.2486 | 5074.176 | 41854.8634
7.2 | Pavimentação flexível
54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 831.7 | 11.25 | 842.95 | 1036.2384 | 380.5632 | 394354.2148
54.03.240 |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 12.23 | 0.08 | 12.31 | 15.1327 | 12685.44 | 191964.7422
54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5.23 | 0.06 | 5.29 | 6.503 | 12685.44 | 82493.3783
7.3 | Guias e sarjetas
54.06.150 |  | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 878.82 |  | 878.82 | 1080.3334 | 148.4912 | 160420.0068
[8 empty] | TOTAL R$ | 901651.8598
8 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
8.1 | Pintura de sinalização viária
97.04.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 22.29 | 0 | 22.29 | 27.4011 | 208 | 5699.4282
[8 empty] | TOTAL R$ | 5699.4282
[6 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 1433888.1529

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | [6 empty] | MÊS
|  |  | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | MENSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Obras de Infraestrutura da Nova Pirajuí |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SERVIÇOS |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 8264.932 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 8264.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 8264.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA DA OBRA | 2896.6242 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO | 14596.18 | 4 | 1 | 4 | MÊS | 3649.045 | 3649.045 | 3649.045 | 3649.045 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 3649.045 | 7298.09 | 10947.135 | 14596.18 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇO DE SOLO | 116178.44 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 29044.61 | 29044.61 | 29044.61 | 29044.61 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 29044.61 | 58089.22 | 87133.83 | 116178.44 | 0 | 0 | 0
5.1 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM | 25412.1 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 6353.025 | 6353.025 | 6353.025 | 6353.025 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 6353.025 | 12706.05 | 19059.075 | 25412.1 | 0 | 0 | 0
5.2 | TUBULAÇÃO | 254605.6 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 42434.2667 | 42434.2667 | 42434.2667 | 42434.2667 | 42434.2667 | 42434.2667
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 42434.2667 | 84868.5333 | 127302.8 | 169737.0667 | 212171.3333 | 254605.6
6 | CAIXAS, ACESSÓRIOS HIDRAÚLICOS | 104582.99 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 17430.4983 | 17430.4983 | 17430.4983 | 17430.4983 | 17430.4983 | 17430.4983
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 17430.4983 | 34860.9967 | 52291.495 | 69721.9933 | 87152.4917 | 104582.99
7 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | 901651.86 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 150275.31 | 150275.31 | 150275.31 | 150275.31 | 150275.31 | 150275.31
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 150275.31 | 300550.62 | 450825.93 | 601101.24 | 751376.55 | 901651.86
8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 5699.4282 | 3 | 6 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.8094 | 1899.8094 | 1899.8094
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.8094 | 3799.6188 | 5699.4282
| TOTAL DA OBRA R$ | 1433888.1544 | 8 | 1 | 8 | MÊS | 14810.6012 | 39046.68 | 249186.755 | 249186.755 | 245537.71 | 212039.8844 | 212039.8844 | 212039.8844
[6 empty] | ACUM. | 14810.6012 | 53857.2812 | 303044.0362 | 552230.7912 | 797768.5012 | 1009808.3856 | 1221848.27 | 1433888.1544