## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
REFORMA DE IMÓVEL EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA
AVENIDA BRASIL, nº 610, JARDIM AMÉRICA, PIRAJUÍ/SP.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - BASE ABRIL/2019
Item | Atividades | Total | PRAZOS
|  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
7 | REVESTMENTOS - PISOS, PAREDES, E TETOS | 42792.64 | 10404.13 | 16622.63 | 6149.5 | 9616.38
8 | ESQUADRIAS | 7007.43 |  |  |  |  | 4137.26 | 2870.17
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 27714.16 | 4451.1 | 8631.7 | 8185.56 | 6445.8
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 48377.92 | 7873.58 | 5643.86 | 11267.78 | 12744.5 | 10848.2
11 | REDE AR COMPRIMIDO | 1811.06 | [5 empty] | 1811.06
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2131.69 | [5 empty] | 2131.69
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 3686.76 | [5 empty] | 3686.76
CUSTO MENSAL |  |  | 22728.81 | 30898.19 | 25602.84 | 28806.68 | 14985.46 | 10499.68
BDI MENSAL |  |  | 4548.0349 | 6179.638 | 5120.568 | 5761.336 | 2997.19 | 2099.936
CUSTO TOTAL MENSAL |  |  | 27276.8449 | 37077.828 | 30723.408 | 34568.016 | 17982.65 | 12599.616
CUSTO TOTAL ACUMULADO |  |  | 27276.8449 | 64354.6729 | 95078.0809 | 129643.83 | 147626.48 | 160226.096
PIRAJUÍ, 24 DE jUNHO DE 2019.

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para PLANILHA_ORÇAMENTARIA PS FAMILIA.xls
Executar em 21/05/2014 22:16
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 1