## ORÇAMENTO
TABELA DAS ATIVIDADES PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR R$ | TOTAL R$ | BDI 24,38 %
1 | COMP. | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | 1 | Vb | 1500 | 1500 | 1865.7
2 | COMP. | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E MURO LATERAL | 1 | Vb | 3000 | 3000 | 3731.4
3 | COMP. | VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM | 1 | Vb | 1000 | 1000 | 1243.8
4 | COMP. | COBERTURA DE POLICARBONATO | 18 | m² | 180 | 3240 | 4029.912
5 | COMP. | PAREDE DIVISÓRIA PARA OS SANITÁRIOS | 10 | m² | 60 | 600 | 746.28
6 | COMP. | CHAPISCO PARA PAREDE DIVISÓRIA | 20 | m² | 4.62 | 92.4 | 114.9271
7 | COMP. | REBOCO PARA PAREDE DIVISÓRIA | 20 | m² | 6 | 120 | 149.256
8 | COMP. | PINTURA PARA PAREDE DIVISÓRIA COM LÁTEX ACRÍLICO | 20 | m² | 9.48 | 189.6 | 235.8245
9 | COMP. | PINTURA DO GRADIL | 80 | m² | 14.98 | 1198.4 | 1490.5699
10 | COMP. | MOLAS PARA POPRTAS DOS SANITÁRIOS | 2 | unid. | 200 | 400 | 497.52
11 | COMP. | CORREÇÃO DA PEDRA PORTUGUESA | 20 | m² | 100 | 2000 | 2487.6
12 | COMP. | BARRA DE APOIO PARA AS PIAS DO BANH. DOS DEFICIENTES | 4 | unid. | 80 | 320 | 398.016
13 | COMP. | VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA | 1 | Vb | 1000 | 1000 | 1243.8
14 | COMP. | ELETRODUTOS E LUMINÁRIAS | 3 | unid. | 450 | 1350 | 1679.13
15 | COMP. | VERIFICAÇÃO DA COBERTURA | 1 | Vb | 1000 | 1000 | 1243.8
16 | COMP. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INFORMATIVA E EDUCATIVA | 15 | unid. | 90 | 1350 | 1679.13
17 | COMP. | FORNECIMENTO DE LIXEIRAS E BEBEDOUROS | 5 | unid. | 350 | 1750 | 2176.65
18 | COMP. | PINTURA DA FACHADA E ÁREAS DE INFILTAÇÃO | 400 | m² | 9.48 | 3792 | 4716.4896
19 | 10886 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
20 | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | 5 | UN | 96,25 | 481.25 | 598.5788
21 | 38774 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 11 | UN | 93,07 | 1023.77 | 1273.3651
22 | 12147 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | 15 | UN | 27,97 | 419.55 | 521.8363
23 | 39810 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | 25 | UN | 13,66 | 341.5 | 424.7577
24 | 72283 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM | 30 | UN | 11,67 | 350.1 | 435.4544
25 | 72288 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 | 2 | UN | 720.52 | 1441.04 | 1792.3656
26 | 37106 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 235.92 | 235.92 | 293.4373
27 | 20976 | CAIXA D'AGUA METÁLICA 12000 LITROS, COM ESCADA MARINHEIRO | 1 | UN | 5500 | 5500 | 6840.9
28 | 37555 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | 5 | UN | 9,34 | 46.7 | 58.0855
29 | 4208 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | 5 | UN | 128,57 | 642.85 | 799.5768
30 | 3466 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | 5 | UN | 29,73 | 148.65 | 184.8909
31 | 7584 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | 12 | UN | 59,56 | 714.72 | 888.9687
32 | 39128 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | 25 | UN | 0,84 | 21 | 26.1198
33 | 3146 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | 50 | UN | 0,71 | 35.5 | 44.1549
34 | 10231 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | 20 | UN | 1,90 | 38 | 47.2644
35 | 737 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | 3 | UN | 163,52 | 490.56 | 610.1585
36 | 104 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | 1 | UN | 5.334,25 | 5334.25 | 6634.7402
37 | 21136 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | 50 | UN | 15,42 | 771 | 958.9698
38 | 10899 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | 50 | M | 13,72 | 686 | 853.2468
39 | 73780/001 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | 3 | UN | 39,42 | 118.26 | 147.0918
40 | COMP. | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D | 1 | Un. | 311.69 | 311.69 | 387.68
41 | COMP. | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - MÃO DE OBRA | 1 | VB | 18000 | 18000 | 22388.4
42 | 90823 | TUBO GALVANIZADO 63 MM X 3,35 | 60 | M | 69.87 | 4192.2 | 5214.2584
43 | COMP. | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO (COR VERMELHO) | 20 | M | 15 | 300 | 373.14
44 | 91791 | PORTA DE MADEIRA COM PINTURA | 2 | UN | 373.93 | 747.86 | 930.1883
45 | COMP. | BASE DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIO COM CHUMBADORES | 1 | UN | 1200 | 1200 | 1492.56
46 | 91791 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC 150 MM, COM CONEXÕES E PINTURA | 100 | M | 70 | 7000 | 8706.6
47 | 97625 | ACESSÓRIOS E OUTROS | 1 | VB | 2500 | 2500 | 3109.5
48 | 89459 | MURO LATERAL
49 | 87897 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, SEM APROVEITAMENTO | 10 | M³ | 41.32 | 413.2 | 513.9382
50 | 88629 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, | 78 | m² | 72.54 | 5658.12 | 7037.5697
51 | 72183 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | 78 | M² | 4.62 | 360.36 | 448.2158
52 | 88482 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201 | 5 | M³ | 398.64 | 1993.2 | 2479.1422
53 | 68054 | PISO EM CONCRETO 30MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM ARMACAO | 78 | m² | 78.41 | 6115.98 | 7607.0559
54 | COMP. | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO | 78 | M² | 9.48 | 739.44 | 919.7155
55 | COMP. | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | 8 | m² | 217.24 | 1737.92 | 2161.6249
56 | COMP. | PINTURA GUARDA-CORPO / CORRIMÃO (COR AMARELO) | 20 | M | 10 | 200 | 248.76
57 | COMP. | LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO | 1 | Vb | 500 | 500 | 621.9
58 | COMP. | DOCUMENTAÇÃO FINAL - AS BUILT E DATA-BOOK | 1 | Vb | 500 | 500 | 621.9
59 | COMP. | DESMOBILIZAÇÃO | 1 | Vb | 1000 | 1000 | 1243.8
Obs.: Preços com referência na Tabela da SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 96212.99 | 119669.717

## Relação
RELAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
OBRA: INFRA ESTRUTURA URBANA
SERVIÇO: RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: VIAS PÚBLICAS DO CENTRO - PIRAJUÍ/SP
GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
1.0 - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
Pirajuí/SP, 19 de Dezembro de 2.017
Eng.º Civil - Alexandre Faria Barrozo
Crea/SP 5061404417

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DE UNIDADE CENTRO DE SAÚDE DE PIRAJUÍ
SERVIÇO: REFORMA DE UNIDADE
LOCAL: RUA RIACHUELO, Nº 910 - CENTRO - PIRAJUÍ/SP
GESTOR DA OBRA: MUNICÍPIOL DE PIRAJUÍ
ITEM | ATIVIDADES | ITEM | ITEM | VALOR TOTAL | PRAZOS
|  | S/BDI | BDI (24,38%) | C/ BDI (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | Total R$
1.0 | Serviços Preliminares e Verificações | 6500 | 1584.7 | 8084.7 | 8084.7 | 0 | 0 | 8084.7
2.0 | Execução das Atividades da Obra | 89712.99 | 21872.027 | 111585.017 | 30000 | 40000 | 41585.017 | 111585.017
Custo Mensal - R$ |  | 96212.99 | 23456.727 | 119669.717 | 38084.7 | 40000 | 41585.017 | 119669.717
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL
Pirajuí/SP, 21 de Fevereiro de 2.018
Eng.º Civil - Alexandre Faria Barrozo
Crea/SP 5061404417